**Tabela wskaźników realizacji działań rządowego Programu Dostępność Plus 2018 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe** **narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| I. ARCHITEKTURA | DZIAŁANIE 1. Budynki bez barier | 1. | Liczba dostosowanych budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej (w wyniku pożyczki z Funduszu Dostępności) | 0 | 2019 r. | 900 | 2025 r. | 0 | 0 | 5 | 40 | 92 |
| I. ARCHITEKTURA | DZIAŁANIE 2. 100 gmin bez barier | 2. | Liczba gmin, w których wdrożono kompleksowe projekty rozwojowe | 0 | 2018 r. | 100 | 2025 r. | x | 0 | 0 | 53 | 29 |
| I. ARCHITEKTURA | DZIAŁANIE 3. Służby architektoniczno-budowlane wrażliwe na dostępność | 3. | Liczba osób przeszkolonych z praktycznego stosowania zasad dostępności w budynkach użyteczności publicznej i ich otoczeniu | 0 | 2018 r. | 5000 | 2025 r. | 1115 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| II. TRANSPORT | DZIAŁANIE 5. Remont i przebudowa 200 stacji pasażerskich | 4. | Liczba przebudowanych i wyremontowanych stacji pasażerskich | 3 | 2018 r. | 200 | 2025 r. | 10 | 14 | 23 | 44 | 71 |
| II. TRANSPORT | DZIAŁANIE 5. Remont i przebudowa 200 stacji pasażerskich | 5. | Liczba peronów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | x | 2018 r. | wartość bazowa + 35% | 2025 r. | x | 518 | 687 | 873 | 1001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| II. TRANSPORT | DZIAŁANIE 7. Szkolenia dla pracowników sektora transportu | 6. | Liczba pracowników sektora transportu zbiorowego przeszkolonych z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępności wobec pasażerów ze szczególnymi potrzebami | 0 | 2018 r. | 5000 | 2023 r. | x | x | 0 | 420 | 2240 |
| II. TRANSPORT | DZIAŁANIE 7. Szkolenia dla pracowników sektora transportu | 7. | Liczba pracowników sektora transportu kolejowego przeszkolonych z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. |  | 2023 r. | x | x | x | 703 | 720 |
| II. TRANSPORT | DZIAŁANIE 8. Transportowa aplikacja mobilna | 8. | Liczba zarejestrowanych użytkowników interaktywnej aplikacji transportowej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2019 r. | x | 2025 | x | x | x | x | x |
| III. EDUKACJA | DZIAŁANIE 9. 200 szkół bez barier | 9. | Liczba szkół podstawowych dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. | 200 | 2025 r. | x | x | 0 | 132 | 186 |
| III. EDUKACJA | DZIAŁANIE 10. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 10. | Liczba osób przygotowanych do świadczenia usług asystenckich | 0 | 2020 r. | 640 | 2025 r. | x | x | 0 | 0 | 627 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| III. EDUKACJA | DZIAŁANIE 11. Wsparcie edukacji włączającej | 11. | Liczba otwartych specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą | 0 | 2018 r. | 23 | 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| III. EDUKACJA | DZIAŁANIE 12. Studia bez barier | 12. | Liczba uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. | 199 | 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| III. EDUKACJA | DZIAŁANIE 13. Dostępność w programach kształcenia | 13. | Liczba programów edukacyjnych w zakresie nauczania "uniwersalnego projektowania" | 0 | 2018 r. | 32 | 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| IV. SŁUŻBA ZDROWIA | DZIAŁANIE 15. 100 placówek służby zdrowia bez barier | 14. | Liczba placówek służby zdrowia zapewniających wysoki poziom obsługi osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. | 300 | 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 147 | 234 |
| V. CYFRYZACJA | DZIAŁANIE 17. Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne | 15. | Odsetek stron internetowych podmiotów publicznych zgodnych z ustawą o dostępności cyfrowej | 0 | 2019 r. | 100% | 2025 r. | 48% | 60% | 65% | 65% | 70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| V. CYFRYZACJA | DZIAŁANIE 19. Przyjazny urząd | 16. | Liczba pracowników administracji publicznej przeszkolonych z zakresu zapewnienia dostępności udostępnianych materiałów | 0 | 2019 r. | 1000 | 2025 r. | x | x | 1504 | 1504 | 1504 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 20. | 17. | Wdrożenie ustawy o dostępności niektórych produktów i usług | 0 | 2019 r. | 1 | 2022 r. | x | x | 0 | 0 | 0 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 21. Numer 112 dla wszystkich | 18. | Liczba zarejestrowanych użytkowników aplikacji mobilnej dla numeru alarmowego 112 zapewniającej komunikację osób głuchych z operatorami numerów alarmowych | 0 | 2020 r. | x | 2025 r. | x | x | 9116 | 10 432 | 18 776 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 22. Mobilność | 19. | Liczba nowych psów przewodników przeszkolonych i przekazanych osobom niewidomym | 0 | 2019 r. | 48 | 2025 r. | x | x | 0 | 21 | 19 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 22. Mobilność | 20. | Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły usługę transportu door-to-door | 0 | 2020 r. | 150 | 2025 r. | x | x |  | 161 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 22. Mobilność | 21. | Liczba jednostek samorządu terytorialnego w których uruchomiono indywidualny transport typu door-to-door dla osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2019 r. | 150 | 2025 r. | x | x | 116 | 149 | 179 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 24. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 22. | Liczba osób z niepełnosprawnościami i osób starszych które skorzystały z usług asystenckich | 0 | 2020 r. | 23000 | 2025 r. | x | x | 7932 | bd | bd. |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier | 23. | Długość szlaków turystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. | 100 km | 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 4 km | bd |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier | 24. | Liczba schronisk turystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2018 r. | 10 | 2025 r. | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| VI. USŁUGI | DZIAŁANIE 27. Praca w administracji | 25. | Udział osób niepełnosprawnych wśród pracowników administracji publicznej | 4,40% | 2018 r. | 6% | 2025 r. | 4,40% | 4,80% | 5,20% | 5,40% | 5,50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| VII. KONKURENCYJNOŚĆ | DZIAŁANIE 28. Program badań nad dostępnością – rzeczy są dla ludzi | 26. | Uruchomienie programu badawczego dla przedsiębiorców i sektora nauki | 0 | 2018 r. | 1 | 2025 r. | x | x | 1 | 1 | 1 |
| VII. KONKURENCYJNOŚĆ | DZIAŁANIE 29. Innowacje społeczne jako „poligon” dostępności | 27. | Liczba finansowanych ze środków EFS innowacji społecznych dotyczących dostępności | 0 | 2019 r. | 200 | 2025 r. | x | 10 | 60 | 130 | 189 |
| VII. KONKURENCYJNOŚĆ | DZIAŁANIE 31. Centra wiedzy projektowania uniwersalnego | 28. | Uruchomienie centrum wiedzy o projektowaniu uniwersalnym | 0 | 2019 r. | 4 | 2025 r. | x | x | x | 4 | 4 |
| VII. KONKURENCYJNOŚĆ | DZIAŁANIE 32. Targi dostępności | 29. | Liczba wydarzeń z udziałem przedsiębiorców, na których prezentowano kwestie dostępności[[1]](#footnote-1) | 0 | 2018 r. | 10 | 2025 r. | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| VII. KONKURENCYJNOŚĆ | DZIAŁANIE 33. Marka „Dostępność” | 30. | Liczba edycji konkursu "Marka Dostępność" | 0 | 2019 r. | 5 | 2025 r. | x | 0 | 1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 34: Polski Access Board | 31. | Liczba uchwał podjętych przez Radę Dostępności | 0 | 2018 r. | x | x | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 35. Prawo dla dostępności | 32. | Opracowanie i uchwalenie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 0 | 2018 r. | 1 | 2019 r. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 35. Prawo dla dostępności | 33. | Opracowanie i uchwalenie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | 0 | 2018 r. | 1 | 2019 r. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. KOORDYNACJA | Działanie 36. Polskie Standardy Dostępności | 34. | Liczba standardów, nad którymi toczyły się prace w danym roku | 0 | 2018 r. | brak | brak |  |  |  | 2 | 18 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 37. Procedury bez barier | 35. | Liczba urzędów administracji publicznej, w których dostosowano procedury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 2019 r. | 161 | 2025 r. | x | x | x | 24 | 66 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 38. Współpraca na rzecz dostępności | 36. | Liczba koordynatorów dostępności w organach władzy publicznej | 0 | 2019 r. | 810 | 2020 r. | x | x | 2036 | 2250 | 2950 |
| **Obszar wsparcia** | **Działanie** | **Lp.** | **Wskaźnik produktu** | **Dane wyświetlające się w tablicy predefiniowanej** | | | | **Dane liczbowe****narastająco dla 2018-2022** | | | | |
| **wartość bazowa** | **rok dla w. bazowej** | **wartość docelowa** | **rok dla w. docelowej** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 38: Współpraca na rzecz dostępności | 37. | Liczba członków Partnerstwa na rzecz dostępności | 100 | 2018 r. | x | x | 100 | 171 | 207 | 231 | 241 |
| VIII. KOORDYNACJA | Działanie 38: Współpraca na rzecz dostępności | 38. | Liczba przeszkolonych koordynatorów dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności” | 0 | 2020 r. | 1100 | 2022 r. | x | x | 0 | 902 | 0 |
| VIII. KOORDYNACJA | Działanie 38: Współpraca na rzecz dostępności | 39. | Liczba koordynatorów objętych wsparciem szkoleniowym w ramach konkursu „Dostępny samorząd” | x | x | 1062 | 2022 r. | 0 | 0 | 0 | 939 | 1044 |
| VIII. KOORDYNACJA | Działanie 38. Współpraca na rzecz dostępności | 40. | Liczba jst wspartych działalnością szkoleniową w ramach projektu „Samorząd bez barier” | x | x | 36 | 2021 r. | x | x | x | 36 | 36 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 42. Potencjał organizacji pozarządowych | 41. | Liczba organizacji pozarządowych przygotowanych do działania w obszarze dostępności | 23 | 2019 r. | 75 | 2025 r. | 6 | 8 | 10 | 33 | 19 |
| VIII. KOORDYNACJA | DZIAŁANIE 44. Społeczna świadomość dostępności | 42. | Liczba publikacji prasowych oraz audycji w radiu i telewizji publicznej podkreślających społeczne znaczenie dostępności | 0 | 2018 r. | x | 2025 r. | 400 | 500 | 600 | 700 | bd. |

1. Do realizacji wskaźnika MRiT zgłosiło nie tylko wydarzenia o charakterze targowym ale również inne wydarzenia dla przedsiębiorców, na których prezentowany był temat dostępności np. konferencje. [↑](#footnote-ref-1)