## Slide 1: WYNIKI SPRAWOZDAŃ ZE STANU WDRAŻANIA LSR ZA 2025 R.

## Slide 2: Podstawy prawne
Artykuł 31 ust. 3 rozporządzenia ogólnego 2021/1060:
W przypadku gdy wsparcie strategii dostępne jest z więcej niż jednego Funduszu, odpowiednie instytucje zarządzające organizują wspólne zaproszenie do wyboru takich strategii i powołują wspólny komitet dla wszystkich właściwych Funduszy w celu monitorowania realizacji tych strategii.
Decyzja nr 5 Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
§ 2. Do zadań Podkomitetu należy:
monitorowanie wdrażania instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w województwach wdrażających RLKS wielofunduszowy, w tym z punktu widzenia realizacji postępów w osiąganiu celów umowy partnerstwa;
analizowanie sytuacji, które wpływają na wdrażanie RLKS, a przez to na realizację programów wspierających RLKS, w tym programów służących realizacji umowy partnerstwa, oraz wskazywanie zagadnień wymagających ewaluacji w tym zakresie;
Notes: 2025, to pierwszy rok , w którym możemy mogliśmy liczyć na pełną sprawozdawczość, w którym ruszyły działania LGD we wszystkich województwach.

## Slide 3: Zakres badania za 2025 r.
Sprawozdania zostały złożone przez 297 LGD (100%).
Pytania w ankiecie skierowanej do SW dotyczyły: realizacji finansowej LSR, wskaźników, działań informacyjno-promocyjnych, innych zidentyfikowanych ryzyk, przeprowadzonych ewaluacji i kontroli.
W ankiecie dot. sprawozdań za 2025 r. badaliśmy także, czy sposób sprawozdawania nie jest obarczony błędami lub czy nie sprawia problemów.
Czy LGD lub SW dostrzegały problem ze sprawozdawczością, proponowały usprawnienia?
Tylko 3 Samorządy Województw zgłosiły problemy ze sprawozdawczością i tylko w przypadku 1 województwa problemy takie zgłosiły LGD.
Uwagi:
Badanie postępu finansowego i rzeczowego przez porównanie osiągniętych wyników z planami działań i wskaźnikami wymienionymi w LSR nie jest adekwatną metodą analizy stanu wdrażania tych strategii
Nieadekwatne sformułowania w tabelach dot. kosztów zarządzania powodują problemy przy podawaniu danych
Notes: Sprawozdania bazowały na wzorach z zeszłego roku, ale powtarzających się pytań dotyczących realizacji finansowej LSR, wskaźników, działań informacyjno-promocyjnych, innych zidentyfikowanych ryzyk, przeprowadzonych ewaluacji i kontroli, chcieliśmy także zbadać, czy pojawiają się jakieś problemy
z tak zaplanowaną sprawozdawczością.
Nie tylko dlatego ,że mogliśmy już bazować na doświadczeniach wszystkich regionów i pełnej próbie sprawozdań z LGD, też dlatego, że planujemy uwzględnić wzory sprawozdań jako załączniki do Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR, o czym będzie mówić P. Michał Kret w dalszej części naszego posiedzenia.
Bardzo mało SW i LGD zgłosiło uwag do samej formy sprawozdawczości, ale wydaje się, że zgłoszone problemy mogą mieć charakter horyzontalny. Mamy nadzieję na przedyskutowanie tych wątków w trakcie posiedzenia.

## Slide 4: Zgłaszane problemy dotyczące sprawozdawczości 2025 r.
Problem z dostępem do danych przez LGD i propozycje usprawnienia procesu
LGD po zakończeniu procesu wyboru operacji do dofinansowania nie mają możliwości podglądu statusów spraw ani zmian dokonywanych przez wnioskodawców na etapie wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność. LGD postulują więc wprowadzenie w systemie CSOB możliwości podglądu spraw na każdym etapie ich obsługi przez SW. Obecnie ww. dane LGD pozyskują od SW.
Postulat wprowadzenia sprawozdań w postaci elektronicznej zautomatyzowanej. Przygotowanie interaktywnego formularza, dostępnego poprzez stronę internetową, umożliwiłoby sprawną agregację danych z dostępem w czasie rzeczywistym. Dane finansowe ponadto mogą być agregowane i udostępniane poprzez hurtownie danych ARiMR, co także usprawniłoby proces.
Notes: Jeśli chodzi o problem z dostępem do danych przez LGD, to wydaje się, że analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku polityki spójności i programów regionalnych. LGD, po zakończeniu procesu wyboru operacji do dofinansowania, nie mają możliwości weryfikacji postępów we wdrażaniu wybranych projektów (przez śledzenie składanych wniosków o płatność, zmian etc.)

## Slide 5: Wyniki sprawozdań ze stanu wdrażania LSR za 2025 r.
1. Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR?
TAK – 138 LGD (46%)
NIE – 159 LGD (54%)
2. Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR?
TAK – 131 LGD (44%)
NIE – 166 LGD (56%)
Województwo | Realizacja finansowa zgodnie z planem | Wskaźniki zgodnie z planem
dolnośląskie | 72% | 67%
kujawsko-pomorskie | 33% | 37%
lubelskie | 55% | 36%
lubuskie | 42% | 33%
łódzkie | 81% | 69%
małopolskie | 50% | 46%
mazowieckie | 60% | 60%
opolskie | 70% | 50%
podlaskie | 27% | 35%
podkarpackie | 17% | 17%
pomorskie | 13% | 13%
śląskie | 71% | 57%
świętokrzyskie | 0% | 0%
warmińsko-mazurskie | 9% | 9%
wielkopolskie | 67% | 70%
zachodniopomorskie | 54% | 69%
Notes: Raportowano, że realizacja LSR, zarówno pod względem finansowym, jak i osiągania wskaźników w ponad połowie przypadków nie przebiega zgodnie z planami poszczególnych LGD.
Uwidoczniły się przy tym znaczne rozbieżności między województwami. Powstaje pytanie, czy jest to wynik rzeczywistych rozbieżności między planami, a osiąganymi wynikami (co wiązałoby się zapewne ze zróżnicowanym podejściem do planowania), a może różnice wynikają z odmiennego innego definiowania „zgodności z planem”.
Jest to kolejne pytanie do dyskusji.

## Slide 6: Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym 2025 – realizacja finansowa i rzeczowa
Kwestie mające wpływ na realizację niezgodną z planem wykorzystania budżetu LSR i harmonogramem osiągania wskaźników, to m.in.:
System informatyczny
opóźnienia w uruchomieniu generatora wniosków ARiMR, problemy techniczne z aplikacją;
długi czas oczekiwania na rozwiązania „helpdesk”;
brak możliwości ogłoszenia projektów grantowych w systemie;
Dokumenty
zmiany wytycznych, nowe interpretacje i konieczność dostosowywania dokumentacji LGD;
długotrwały proces uzgadniania procedur i dokumentów naborowych;
zmiany w LSR, zmiany w budżecie, aktualizacja harmonogramu naborów, aktualizacja wskaźników;
Organizacja
spiętrzenie prac - duża liczba wniosków złożonych do SW w jednym terminie i wydłużony czas weryfikacji;
przedłużający się proces podpisywania aneksów do umów grantowych;
Notes: Wśród przyczyn wpływających na opóźnienia (realizację LSR niezgodną z planami), cześć powtarzała się z argumentami przytaczanymi w zeszłym roku.

## Slide 7: Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym 2025 – realizacja finansowa i rzeczowa
Kwestie mające wpływ na realizację niezgodną z planem wykorzystania budżetu LSR i harmonogramem osiągania wskaźników, to m.in. (cd):
Finanse:
wkład własny w projektach grantowych
konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu grantowego (w ramach EFS+) – w przypadku gdy wartość zaliczek wynikająca z umów przekraczała 10 mln zł wymagane było dodatkowe ich zabezpieczenie (np. w postaci gwarancji bankowej), które jest trudne do uzyskania przez stowarzyszenia;
brak środków własnych LGD na realizację projektów w systemie refundacyjnym;
wzrost kosztów realizacji inwestycji oraz trudności w zabezpieczeniu wymaganego wkładu własnego w napiętych planach finansowych jst, co skutkowało przesunięciem lub rezygnacją z niektórych zadań;
Jakość wniosków:
wybrane do realizacji wnioski budzą wątpliwości co do rzetelności załączonych dokumentów;
Trudne obszary interwencji
brak wystarczającego zainteresowania wnioskodawców – powoduje opóźnienia (konieczność zmiany harmonogramów, ponownego ogłaszania naborów);
Zmiany harmonogramów
zmiany harmonogramów naborów (wynikające z powyższych przyczyn), co miało negatywny wpływ na kontraktację środków lub powodowało późniejsze ogłaszanie naborów, w tym ich przeniesienie ich na 2026 r.

## Slide 8: Zgłaszane problemy dotyczące sprawozdawczości 2025 r. dotyczące postępów finansowych i osiągania wskaźników
Problemy z pytaniami dot. postępu finansowego i osiągania wskaźników oraz kosztami zarządzania
Pytanie „Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR?” – konstrukcja „Planu wykorzystania budżetu LSR”, zawarta w strategii, jest na tyle ogólna, że nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR. Bazując wyłącznie na zawartym w LSR „planie wykorzystania budżetu LSR” nie da się stwierdzić, realizacja których przedsięwzięć i w jakim stopniu była zaplanowana na dany rok oraz na ile skutecznie LGD ten plan realizowała.
Pytanie „Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania?” – wskaźnik uznaje się za zrealizowany po wypłaceniu pomocy dla operacji, która była objęta tym wskaźnikiem (w przypadku wskaźnika R.37) lub w momencie zrealizowania pierwszej płatności (pozostałe wskaźniki). Zawarty w LSR „Plan działania” nie stanowi dobrej podstawy do monitorowania szybkości realizacji LSR, ponieważ w planie tym osiągnięcie wskaźnika powinno być zaplanowane na rok, na który dany wnioskodawca zaplanował płatność pośrednią lub końcową.
Konstrukcja tabel 4.1 i 4.2 nie uwzględnia specyfiki komponentu Zarządzanie LSR. W przypadku tego komponentu nie można mówić o podpisywaniu umów o dofinansowanie z beneficjentami, wypłacie środków na rzecz beneficjentów ani o procencie umów zawartych z beneficjentami w stosunku do budżetu. Umowa o przyznaniu pomocy jest bowiem jedna, zawierana z LGD. Oznacza to, że poziom wykorzystania środków liczony według zawartych umów osiąga 100% już z chwilą zawarcia tej umowy. Brak instrukcji, co należy wpisać.
Notes: W drugim pytaniu woj. świętokrzyskie zwraca uwagę: Inaczej rzecz biorąc, wskaźniki zapisane we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru w roku 2025, w skrajnych przypadkach, po uwzględnieniu czasu niezbędnego na weryfikację wniosków przez LGD i SW oraz czasu niezbędnego na realizację operacji, mogą być zrealizowane dopiero w roku 2027. Badanie sprawdzające ilość aktualnie realizowanych naborów i składanych wniosków nie daje podstaw do wyciągania wiążących wniosków na temat stanu realizacji wskaźników zaplanowanych w planie działania.
Na bazie tych pytań można odnieść wrażenie, że w ogóle nie można zbadać postępów we wdrażaniu LSR, bo jest ona zbyt ogólna w stosunku do później w praktyce wdrażanych procedur. Trudno jednak znaleźć inna podstawę do badań postępów we wdrażaniu LSR. Pytanie do regionu, lale i innych uczestników, jaka zatem byłaby dobra baa do oceny postępów we wdrażaniu LSR.
Kolejna kwestia dotyczy ksztów zarządzania w ramach PS WPR. Predstawiciele regionu zwracają uwagę, że taki sposób ujmowania danych zaburza obraz rzeczywistego stanu wdrażania LSR w pozycji „RAZEM”, w której łącznie prezentowany jest stan wdrażania obu komponentów. W efekcie część LGD pozostawia pola dotyczące Zarządzania LSR niewypełnione, a część je uzupełnia np. określając 100% wykorzystania środków na poziomie zawartych umów. Instrukcja nie odnosi się jednak do tej kwestii i nie daje odpowiedzi na powstałe wątpliwości.

## Slide 9: Realizacja działań info-promo przez LGD w 2025 r.
3. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji?
TAK – 269 LGD (91%)
NIE – 28 LGD (9%)
Na zakładaną realizację planów komunikacji z lokalną społecznością wpływały m.in.:
opóźnienia w uruchomieniu naborów, w tym o powierzenie grantów, powodujące konieczność przesunięcia planowanych działań komunikacyjnych, aktualizacji planów komunikacji na 2025 r., bądź przesunięcia części działań na 2026 r.
brak ogłaszanych naborów lub podpisanych umów przekładał się na mniejszą liczbę osób korzystających z doradztwa i mniejszą liczbę szkoleń dla beneficjentów/ grantobiorców oraz spotkań informacyjnych,
Notes: Znacznie lepiej przedstawiała się realizacja działań infomacjno –promocyjnych, które w ponad 90% były realizowane zgodnie z planami założonymi przez LGD.
Zgłoszone problemy z realizacji działań informacyjno-promocyjnych w pewnym stopniu są podobne do zgłaszanych w zeszłym roku – opóźnienia we wdrążaniu poszczególnych działań powodują także konieczność zmian i dostosowania terminów przesunięcia w działaniach komunikacyjnych.
Inne problemy:
LGD wskazywały na następujące kwestie powodujące konieczność zmian w Planie komunikacji z lokalną społecznością:
- brak środków na realizację planu komunikacji brak środków na realizację planu komunikacji, związane z opóźnieniem w uruchomieniu naborów związanych z wdrażaniem PS WPR 2023-2027 oraz późniejszym uruchomieniem zaliczek na komponent zarządzanie LSR (uruchomienie zaliczek na komponent zarządzanie LSR w sierpniu 2024 roku),
- opóźnienia w uruchomieniu naborów, w tym o powierzenie grantów, powodujące przesunięcia planowanych działań komunikacyjnych (kampanii informacyjnych, spotkań konsultacyjnych, doradztwa, szkoleń dla wnioskodawców). opóźnienia w uruchomieniu naborów związane z wdrażaniem PS WPR 2023-2027
- Zmiany w planach komunikacji – przesunięcie części działań na kolejny rok,

## Slide 10: Inne ryzyka przy wdrażaniu LSR
4. Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR?
TAK – 100 LGD (34%)
NIE – 197 LGD (66%)
Jakie to ryzyka?
Finansowe
ryzyko niezakontraktowania przyznanych środków w wymaganym czasie (nieosiągnięcie kamieni milowych o których mowa w umowie ramowej z LGD).
przesunięcia realizacji przedsięwzięć powodować mogą przesunięcia w terminach ich rozliczenia, co w konsekwencji stwarza zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej dot. zarządzania zgodnie z umową ramową
konieczność modyfikacji LSR ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą i nowe potrzeby mieszkańców (np. przesunięcie środków na działania związane z obronnością)
blokady środków w trakcie weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski
Województwo | Identyfikacja innych ryzyk
dolnośląskie | 50%
kujawsko-pomorskie | 37%
lubelskie | 23%
lubuskie | 8%
łódzkie | 69%
małopolskie | 42%
mazowieckie | 30%
opolskie | 30%
podlaskie | 12%
podkarpackie | 75%
pomorskie | 27%
śląskie | 50%
świętokrzyskie | 18%
warmińsko-mazurskie | 36%
wielkopolskie | 23%
zachodniopomorskie | 38%
Notes: LGD i SW wymieniły wiele dodatkowych ryzyk. Z jednej strony to niedobrze, że realizacja RLKS jest obarczona tak licznymi zagrożeniami, z drugiej może to świadczyć o bardzo wysokiej samoświadomości wszystkich uczestników tych procesów i na pewno pomoże zarządzać zidentyfikowanym ryzykiem z wyprzedzeniem.
W przypadku płynności Zachodniopomorskie tak wyjaśnia problem:
Opóźnienia na etapie uruchomienia PS WPR, jak i przedłużający się proces uruchomienia FEPZ generują ryzyko nieosiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie ramowej oraz ryzyko utraty płynności finansowej biur LGD, wynikające bezpośrednio z przyjętego modelu rozliczania kosztów zarządzania (PS WPR) oraz kosztów zarządzania i animacji (FEPZ). System ten opiera się na ryczałcie procentowym naliczanym od środków faktycznie wypłaconych beneficjentom. W efekcie LGD znalazły się w sytuacji, gdzie bariery systemowe po stronie instytucji nadrzędnych uniemożliwiają terminową kontraktację projektów i wypłatę dla beneficjentów środków przewidzianych na wdrażanie LSR, które stanowią podstawę wypłaty ryczałtu, a jednoczenie zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy LGD ponosi pełne koszty funkcjonowania biura i zatrudnienia. To w dłuższej perspektywie zagraża brakiem płynności finansowej LGD wynikającej z rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi kosztami operacyjnym ponoszonymi w związku z funkcjonowaniem LGD, a brakiem możliwości uzyskania transz pomocy.

## Slide 11: Jakie to ryzyka? (cd)
Biuro LGD - personel
nadmierne obciążenie pracowników dodatkowymi obowiązkami (szkolenia, doradztwo, monitoring, kontrola).
niedobór personelu w LGD wynikający z ograniczonych środków na Zarządzanie LSR; duża rotacja pracowników w biurach LGD, wymuszająca ciągłe rekrutacje i szkolenie nowych osób
rosnące koszty funkcjonowania LGD oraz nieadekwatne koszty komponentu Zarządzanie LSR
Nabory, obsługa wniosków
wysoka pracochłonność projektów grantowych w ramach EFS+
bardzo wysoki stopień skomplikowania i wymagań dotyczących dokumentacji aplikacyjnej (szczególnie EFRR i EFS+)
ryzyko kumulacji naborów wniosków na późniejszym etapie wdrażania LSR, co może powodować trudności z terminową obsługą wniosków w LGD
analogicznie w SW kumulacja wniosków powoduje zatory w ich ocenie
obciążenie administracyjne opiekunów projektów w zakresie nadzoru nad projektami RLKS w SW przekracza pierwotnie planowany poziom (w tym w porównaniu do projektów realizowanych poza instrumentem RLKS)

## Slide 12: Jakie to ryzyka? (cd)
Funkcjonalność systemu CSOB (która się jednak zauważalnie poprawia)
brak modułu do oceny przez Radę LGD
brak możliwości przekazania dokumentów z naboru przez CSOB (system nie wyeliminował dokumentów w wersji papierowej)
brak wglądu dla LGD w dane sprawy po przekazaniu wniosków do SW (po wysłaniu pism o wynikach oceny do wnioskodawców LGD nie ma możliwości weryfikacji daty, kiedy pisma zostały odebrane, co utrudnia pracę z ewentualnymi protestami)
Jakość wniosków i wdrażania/rozliczania projektów
osoby odpowiedzialne za wdrażanie projektów często nie mają wiedzy na temat podstawowych zasad realizacji projektów w ramach EFS+ oraz systemów informatycznych, nie zapoznają się z dokumentacją
często wnioskodawcy nie są autorami projektów, tylko podmioty zewnętrzne, które po napisaniu wniosku już nie uczestniczą w jego wdrażaniu
niewystarczająca jakość szkoleń i doradztwa realizowanego przez LGD dla beneficjentów

## Slide 13: Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym
165 badań ewaluacyjnych w 136 LGD (ok. 46 % wszystkich LGD, które złożyły sprawozdania)
Województwo | Liczba LGD, w których przeprowadzono ewaluację | Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
dolnośląskie | 5 | 4
kujawsko-pomorskie | 13 | 17
lubelskie | 10 | 11
lubuskie | 4 | 4
łódzkie | 9 | 13
małopolskie | 10 | 12
mazowieckie | 11 | 12
opolskie | 3 | 3
podlaskie | 4 | 8
podkarpackie | 26 | 21
pomorskie | 3 | 4
śląskie | 3 | 4
świętokrzyskie | 10 | 10
warmińsko-mazurskie | 5 | 6
wielkopolskie | 18 | 31
zachodniopomorskie | 5 | 5
RAZEM | 136 | 165
Notes: Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwaną umową ramową) LGD są zobowiązane do monitorowania, ewaluacji i kontroli realizacji LSR, w szczególności przez: prowadzanie ewaluacji związanych z LSR zgodnie z procedurą określoną w odpowiednim rozdziale LSR.
Z kolei rozporządzenie ogólne zastrzega, że ewaluacja realizacji strategii należy do wyłącznych kompetencji LGD.

## Slide 14: Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym (2)
Ewaluacja (główne obszary):
monitorowanie wdrażania LSR w 2025 r.
weryfikacja aktualnych wytycznych i interpretacji
ocena funkcjonowania biura LGD
Metody ewaluacji: badania ankietowe, warsztaty refleksyjne, półroczne sprawozdanie z monitorowania podjętych działań w ramach realizacji LSR, raport z wdrażania LSR, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna (ex-post), wywiady pogłębione.
Wybrane zalecenia:
przeszkolić potencjalnych wnioskodawców z systemu CSOB i członków rady w zakresie oceny wniosków
wzmocnić działania informacyjne i doradcze dla potencjalnych beneficjentów (np. intensyfikacja działań wobec trudnych do objęcia zasięgiem grup: młodzieży lub osób starszych)
uruchomić nabory o wsparcie w możliwie jak najkrótszym terminie
zachęcać osoby uczestniczące w doradztwie do aplikowania o środki
utrzymać standard doradztwa, cyfryzacja komunikacji, wizyty monitorujące u beneficjentów, cykliczne spotkania w gminach

## Slide 15
214 kontroli przez UM w LGD (to ponad 72 % wszystkich LGD, które złożyły sprawozdania).
Organy kontrolujące: UM oraz – jednostkowo - ZUS, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, starostwo powiatowe.
Kontrole
Województwo | Liczba LGD w województwie | Liczba kontrolowanych LGD przez UM | Liczba LGD, w przypadku których wydano rekomendacje i zalecenia | Liczba kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje | Liczba LGD, w przypadku których wydano rekomendacje i zalecenia
dolnośląskie | 18 | 1 | 0 | 3 | 2
kujawsko-pomorskie | 27 | 27 | 2 | 3 | 1
lubelskie | 22 | 2 | 0 | 2 | 0
lubuskie | 12 | 12 | 3 | 1 | 1
łódzkie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
małopolskie | 24 | 24 | 7 | 1 | 0
mazowieckie | 30 | 30 | 1 | 0 | 0
opolskie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
podlaskie | 12 | 12 | 7 | 0 | 0
podkarpackie | 26 | 26 | 22 | 0 | 0
pomorskie | 15 | 15 | 9 | 0 | 0
śląskie | 14 | 4 | 3 | 0 | 0
świętokrzyskie | 17 | 17 | 1 | 2 | 2
warmińsko-mazurskie | 11 | 3 | 3 | 1 | 0
wielkopolskie | 30 | 29 | 6 | 4 | 0
zachodniopomorskie | 13 | 12 | 6 | 0 | 0
RAZEM | 297 | 214 | 72 | 17 | 4
Notes: Ze sprawozdań wynika, że żądne kontrole LGD nie odmiały miejsca w woj. łódzkim i opolskim. Sa natomiast regiony, gdzie kontroli było niewiele.
Wcześniej już przywoływana umowa ramowa zobowiązuje Zarząd do przeprowadzania kontroli LGD nie rzadziej niż raz w roku w celu potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań, w zakresie i trybie wybranym przez Zarząd Województwa.
Być może nie wszystkie regiony w ten sam sposób zrozumiały pytanie ankietowe. Jes to jeden z punktów do przedyskutowania.
Przeprowadzono 17 kontroli zewnętrznych w 8 LGDach, w wyniku których wydano 4 zalecenia i rekomendacje.

## Slide 16
Wybrane zalecenia pokontrolne:
techniczne m.in.: złożenie dokumentów korygujących, sprostowanie różnic w datach
konieczność aktualizacji i przesyłania harmonogramu naborów wniosków zgodnie z zapisami umowy ramowej
poprawa działań informacyjno-promocyjnych:
  działania promocyjne dotyczące realizacji LSR powinny być realizowane w bardziej widoczny sposób, w większym formacie np. poprzez roll-up
  zamieszczanie odpowiednich informacji w widocznych miejscach oraz na stronie internetowej
przestrzeganie wymogów umowy ramowej w zakresie zatrudniania pracowników
uregulowanie organizacji pracy w sposób zapewniający realizację przez pracowników zadań i obowiązków
konieczność terminowej realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej
poprawa uchybień związanych z procesem oceny i wyboru operacji przez LGD
sporządzanie rejestru złożonych wniosków niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków
Kontrole (2)

## Slide 17: Dziękuję za uwagę