Protokół

z X posiedzenia Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność (RLKS) w dniu 6 maja 2026 r.

I.	Informacje o dacie i sposobie zawiadamiania członków Podkomitetu ds. RLKS o posiedzeniu

- Data i miejsce posiedzenia Podkomitetu ds. RLKS: 6 maja 2026 r., posiedzenie online na platformie Teams.

- Sposób, w jaki zawiadomiono uczestników Podkomitetu ds. RLKS o posiedzeniu:

Zaproszenie na posiedzenie stacjonarne wysłano pocztą elektroniczną 22.04.2026 r.

W wyniku decyzji o zmianie formy organizacyjnej X posiedzenia Podkomitetu ze stacjonarnej na zdalną, zaproszenie na posiedzenie online wysłano 30.04.2026 r.

II.	Porządek posiedzenia

- Otwarcie posiedzenia, przywitanie uczestników i przedstawienie agendy spotkania.

- Prezentacja aktualnego stanu wdrażania instrumentu RLKS (wspólna prezentacja MFiPR i MRiRW).

- Podsumowanie realizacji LSR w 2025 r. (na podstawie sprawozdań rocznych z wdrażania RLKS w 2025 r. - prezentacja MFiPR)

- Wybór projektów w ramach RLKS – wnioski i doświadczenia (na podstawie ankiet zebranych przez MRiRW)

- Projekt Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (MRiRW)

- Wspieranie gotowości cywilnej w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim. Nowa rola LGD – case study (UM WP, UM WZ)

- Sprawy różne

- Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

IX posiedzenie Podkomitetu ds. RLKS otworzył pan Piotr Zygadło, przewodniczący Podkomitetu ds. RLKS, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych (DRP) Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Uczestników spotkania przywitali również:

- ze strony rządowej: pani Anna Sulińska-Wójcik, zastępca Dyrektora DRP MFiPR i pani Beata Rodak, naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW);

- ze strony samorządowej: pani Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – wiceprzewodnicząca Podkomitetu – oraz pan Marek Bednarz, kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (przedstawiciel regionu współprzewodniczącego w poprzednim półroczu).

Prowadzący obrady przedstawił porządek spotkania, do którego nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Podkomitetu wyjaśnił okoliczności podjęcia decyzji o zmianie formuły X posiedzenia Podkomitetu ds. RLKS ze stacjonarnej na zdalną. Powodem tego był fakt, że wybrany w Polańczyku obiekt konferencyjny nie spełniał wymogów przeciwpożarowych, o czym organizatorzy – MFiPR i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – dowiedzieli się po wyborze lokalizacji. Pan Piotr Zygadło podziękował pani Magdalenie Sobinie, dyrektor z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkim zaangażowanym osobom, w szczególności Lokalnym Grupom Działania (LGD), za pomoc przy organizacji posiedzenia i za przygotowanie wizyt studyjnych. Wyraził nadzieję na realizację pierwotnych planów w innym terminie. Pani Justyna Durzyńska zaprosiła uczestników do organizacji kolejnego posiedzenia stacjonarnego na Pomorzu.

- Agenda posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 2 Prezentacja stanu wdrażania RLKS

Pan Piotr Zygadło i pan Michał Kret, naczelnik Wydziału Finansów i Monitorowania w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, przedstawili wspólną prezentację dotyczącą aktualnego stanu wdrażania instrumentu RLKS. Jest to instrument, który dotyczy ponad połowy polskich obywateli, ponieważ na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR) mieszka około 20 milionów osób. Łączna alokacja instrumentu z funduszy EFS+, EFRR i EFRROW przekracza 1 miliard euro.

W stosunku do informacji, prezentowanych w sprawozdaniach dotyczących wdrażania LSR w 2024 r., widoczny jest znaczny postęp we wdrażaniu instrumentu. W ramach Planu Strategicznego WPR wszystkie LGD, korzystające z EFRROW, uruchomiły co najmniej jeden nabór. Rekordowa liczba to aż 16 uruchomionych naborów w jednej LGD. Do połowy kwietnia złożono blisko 12 tysięcy wniosków na kwotę około 2 miliardów złotych, z czego najwięcej dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury publicznej. W przypadku programów regionalnych ogłoszono ponad 360 naborów o wartości 1,5 miliarda złotych.

Pomimo znacznego przyspieszenia, nadal poziom wdrażania RLKS odbiega od średniej dla innych działań realizowanych w programach regionalnych.

Dyskusja

Pan Piotr Zygadło podkreślił, że proces wyboru oddolnie opracowanych strategii stanowi fundamentalny etap programowania. Jest to jednak proces czasochłonny. Dotyczy to wszystkich instrumentów terytorialnych, realizowanych w oparciu o strategie opracowywane w ten sposób. Następująca po tym kontraktacja następuje szybciej lub później – w zależności od tego czy projekty są już przygotowane, czy dopiero określa się obszary interwencji.

Model standardowy, czyli wybór operacji przez LGD, jest najdłuższy. Trzeba myśleć o takich rozwiązaniach, które pozwolą przyspieszyć ten proces. Najbardziej optymalny wydaje się wariant grantowy, choć w projekcie grantowym większa jest odpowiedzialność LGD. Chodzi o  to, aby nie wypaczyć roli instrumentu, ale równocześnie zapewnić, że będzie się on wpisywać w nowe projektowane ramy systemu.

W kontekście intensywności pomocy, prawdopodobnie w kolejnej perspektywie w Polsce 4 województwa (a nawet 5 – w zależności od wyliczeń KE) zostaną uznane za przejściowe i jedno za lepiej rozwinięte, gdzie wymagany wkład własny plasuje się na poziomie odpowiednio: 40% i 60%. Dodatkowo VAT pozostanie zapewne kosztem niekwalifikowalnym, co będzie kolejnym wyzwaniem dla beneficjentów.

Pani Agata Domżał, wiceprzewodnicząca Polskiej Sieci LGD, podkreśliła potrzebę przeprowadzenia dyskusji nad wdrażaniem RLKS w perspektywie finansowej 2028–2034. Polska Sieć LGD skierowała wniosek do DRP o poświęcenie temu tematowi jednego posiedzenia Grupy 8. Programowanie terytorialne (działającej w ramach Zespołu wspierającego prace nad przygotowaniem PPKR).

Pani Anna Sulińska-Wójcik zaproponowała, aby zasadnicze prace nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań i stanowisk były prowadzone na forum Podkomitetu ds. RLKS, w ramach Grupy roboczej ds. spraw horyzontalnych we wdrażaniu instrumentu RLKS (dalej: GR ds. horyzontalnych), a ich rezultaty zostały zaprezentowane na jednym z posiedzeń Grupy 8. Programowanie terytorialne, poświęconym wsparciu obszarów wiejskich.

Pani Katarzyna Sylwanowicz z LGD „Zielone Światło” zwróciła uwagę, że wsparcie przedsiębiorczości stanowi kluczowy komponent interwencji realizowanych przez LGD i obecnie pozostaje jedynym źródłem finansowania rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Pani Ewa Czeplina z LGD Chata Kociewia także podkreśliła, że środki dla LGDów są istotną częścią wsparcia małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, jednak należy dążyć do doprecyzowania możliwego zakresu wsparcia RLKS w przyszłej perspektywie. Dobry pomysłem jest również merytoryczna dyskusja i wypracowanie propozycji w tym zakresie na Podkomitecie, aby potem można je było przedstawić w szerszym gronie podczas prac w Grupie 8. Programowanie terytorialne. Wskaźniki i płatności nie powinny przysłaniać społecznego wymiaru prowadzonych działań, w tym zaangażowania lokalnych społeczności. Są to często czynniki niewymierne.

- Prezentacja 1 stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.

Ad.3	Podsumowanie realizacji LSR w 2025 r.

Pani Renata Gąsior-Skwarek, naczelnik wydziału Koordynacji Programów Regionalnych w DRP MFiPR, podsumowała informacje ze sprawozdań dot. wdrażania LSR w 2025 r., które samorządy województw (SW) przesłały do MFiPR. Sprawozdania wpływały do ostatniej chwili przed posiedzeniem, więc MFiPR zastrzegło możliwość dalszej analizy i przekazania wniosków MRiRW oraz Grupie roboczej ds. monitoringu i ewaluacji w Podkomitecie, na potrzeby prac Grupy nad Wytycznymi w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Jednym z głównych zadań Podkomitetu ds. RLKS jest monitorowanie postępów we wdrażaniu całego instrumentu, ale też zapoznawanie się z ewentualnymi problemami, dyskutowanie o możliwościach ich rozwiązania, aby usprawnić wdrażanie instrumentu. Metodologia prac zakładała wysłanie wszystkim LGD ankiet, w których zadano pytania dotyczące postępu finansowego, realizacji wskaźników, działań informacyjno-promocyjnych, identyfikacji ryzyk oraz przeprowadzonych ewaluacji i kontroli. Zapytano również o problemy z samą sprawozdawczością w realizacji LSR.

Wśród problemów z planowym wdrażaniem LSR powtarzają się: niewystarczające zapotrzebowanie na oferowane wsparcie (czyli brak zainteresowania określonymi działaniami ze strony potencjalnych beneficjentów) i równocześnie słaba jakość składanych wniosków. Opóźnienia w kontraktacji środków stanowią zagrożenie dla osiągniecia kamieni milowych. Z kolei przesunięcia w realizacji przedsięwzięć mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej w zakresie zarządzania LSR. Pojawiły się również problemy z blokadą środków, związaną z wydłużającą się weryfikacją wniosków przez SW.

W 2025 r. LGD przeprowadziły ogółem 165 badań ewaluacyjnych. Rekomendacje dotyczyły m.in. przeszkolenia potencjalnych wnioskodawców z obsługi systemów informatycznych, a członków rady – w zakresie oceny wniosków, a także wzmocnienia działań informacyjnych i doradczych.

Przeprowadzono również 214 kontroli LGD (zgodnie z umową ramową SW ma obowiązek przynajmniej raz w roku skontrolować LGD pod kątem realizacji LSR). W sprawozdaniach nie odnotowano kontroli w województwach opolskim i łódzkim. Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dotyczyły zarówno kwestii technicznych w dokumentacji (brak dat, brak podpisów), jak i potrzeby poprawy działań informacyjno-promocyjnych oraz właściwej realizacji zadań LGD przez pracowników biur.

Tylko 3 województwa zgłosiły problem z samą sprawozdawczością, zaliczając do nich przede wszystkim kłopoty z dostępem do systemów informatycznych w celu pozyskania danych.

Pani Anna Sulińska-Wójcik podziękowała SW i LGD za podjęty wysiłek wypełnienia ankiet i złożenie sprawozdań, które są źródłem wielu cennych informacji dla członków Podkomitetu.

- Prezentacja 2 stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

Ad. 4 Wybór projektów – wnioski i doświadczenia

Pani Beata Rodak, naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, przedstawiła prezentację, która jest wynikiem kwerendy, na podstawie danych z ankiet dot. 700 naborów, zebranych w SW w 2025 roku. Z tego względu zaprezentowane informacje mogą być już nieaktualne jeśli chodzi o wartości nominalne, jednak stanowią dobrą podstawę do omówienia kwestii związanych z wyborem operacji przez LGD. Pani Beata Rodak wskazała na: nieznaczne problemy z terminowością (z przyczyn niezależnych od LGD), braki w dokumentacji (rejestr interesów, brak informacji o wyłączeniach członków), konieczność poprawek (nawet w 41% z wszystkich wniosków, brak podpisów, dat), nieścisłości pojawiające się przy ocenie racjonalności kosztów i weryfikacji listy rankingowej (tylko w 24% LGD zawsze prawidłowo zweryfikowały zasadność i racjonalność kosztów) oraz błędy matematyczne (nieprawidłowe podliczenia punktów na liście rankingowej). Niepokojący jest fakt, że zdarzają się LGD (rzadko 29% i czasami 18%), które popełniały omyłki związane z kryteriami, w tym policzalnymi. Wśród błędów pojawiały się przypadki: złego zastosowania kryterium w całym konkursie, oceny na podstawie niekompletnych kryteriów, braku dokumentów potwierdzających kryterium. Podkreśliła wagę przestrzegania art. 17 ustawy o RLKS i unikania naruszeń procedur wyboru (część A0 karty weryfikacji stosowanej w procedurach EFRROW w zakresie poprawności dokonania wyboru operacji przez LGD).

Dyskusja:

Pani Anna Sulińska-Wójcik podkreśliła, że w kontekście nowego planowanego modelu wdrażania instrumentu RLKS, zachodzi konieczność jak największego upraszczania procedur i minimalizowania ryzyka błędów, ponieważ zgodnie z nową filozofią leżącą u podstaw PPKR, opartą nie na udokumentowaniu wydatkowania, a na osiąganiu wyników, każdy błąd może kosztować utratę dofinansowania.

Pani Jadwiga Kulczycka - LGD Stobrawski Zielony Szlak - zgłosiła duże problemy ze zleceniami operacyjnymi w Centralnym Systemie Obsługi Beneficjentów (CSOB). System nie pozwala korygować nawet prostych technicznych błędów, a obecnie na takie poprawki czeka się bardzo długo. Skierowała prośbę do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczącą poprawy funkcjonalności systemu przez umożliwienie wprowadzania korekt wniosków samodzielnie przez pracowników LGD. Problem stanowi też sytuacja, w której SW inaczej interpretują obowiązujące wytyczne, zalecenia i nie dopuszczają pewnych rozwiązań.

Pani Jolanta Perkowska, zastępca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych w ARiMR, potwierdziła występowanie zgłaszanych przez LGD problemów oraz wskazała, że skuteczne rozwiązanie zaistniałych trudności wymaga wspólnych działań ARiMR i Wykonawcy systemu. Jednocześnie poinformowała, że ARiMR podejmuje działania mające na celu przyspieszenie realizacji niezbędnych prac oraz ograniczenie występujących niedogodności do minimum. Zastępca Dyrektora zadeklarowała otwartość na zgłaszane uwagi i rekomendacje, zachęcając jednocześnie do przekazywania informacji o problemach za pośrednictwem wyznaczonego opiekuna w Samorządzie Województwa. Takie rozwiązanie ma usprawnić proces komunikacji, umożliwić sprawniejsze monitorowanie zgłoszeń oraz zapewnić ich skuteczną koordynację pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie wdrażania i rozwoju systemu.

Pani Anna Sulińska-Wojcik, odnosząc się do dyskusji, zaprosiła do omówienia tego typu szczegółowych kwestii w trakcie spotkań GR ds. horyzontalnych, podczas których można zidentyfikować problemy i zastanowić się nad ich rozwiązaniem zarówno obecnie, jak i przygotowując nową perspektywę finansową 2028-2034. Istnieje potrzeba szerszej dyskusji dotyczącej wyboru projektów.

- Prezentacja 3 stanowi załącznik nr 4 do Protokołu

Ad.5 Projekt Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR

Pan Michał Kret (MRiRW) przedstawił projekt Wytycznych w zakresie ewaluacji, sprawozdań oraz wskaźników strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych po roku 2020. Dokument był przedmiotem prac Grupy roboczej ds. sprawozdawczości i monitoringu Podkomitetu. Uwagi, które wpłynęły, zostały w większości uwzględnione. W wytycznych ujęto trzy główne elementy:

- monitorowanie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

- coroczne sprawozdanie z realizacji LSR,

- ewaluacje związane z realizacją LSR.

Jako najważniejszą cześć wskazano zasady zmiany wskaźników dotyczących realizacji działań w zakresie PS WPR. W przypadku EFRROW wytyczne wprowadzającą dwa okienka czasowe (czerwiec i grudzień) na składanie wniosków o ich korektę, a także ograniczenia w przypadku wybranych wskaźników co do wielkości zmian. Terminy wynikają z raportowania do Komisji Europejskiej przed 15 października każdego roku w zakresie PS WPR. Natomiast w przypadku wskaźników z zakresu polityki spójności o zmiany można wnioskować w trybie ciągłym. LGD są też zobowiązane do przeprowadzania ewaluacji w trakcie wdrażania LSR – jako minimum rekomenduje się coroczne wewnętrzne warsztaty refleksyjne z udziałem szerokiego gremium interesariuszy.

Dyskusja:

W trakcie wystąpienia pojawiło się pytanie o perspektywy tego dokumentu, kiedy zacznie obowiązywać. Ostatnią kwestią są trwające jeszcze wewnętrzne ustalenia pomiędzy MFiPR a MRiRW. Pani Aleksandra Sztetyłło-Budzewska zwróciła uwagę, że w ramach otrzymanych ankiet dotyczących sprawozdawczości wpłynęło jeszcze kilka uwag, które wymagają dodatkowej analizy.

Pani Anna Sulińska-Wójcik zapowiedziała, że zgodnie z partnerskim podejściem, dokument zostanie przekazany jeszcze w procedurze obiegowej wszystkim członkom Podkomitetu ds. RLKS w celu zapoznania się treścią oraz przeprowadzenia procedury głosowania obiegowego nad uchwałą rekomendującą nowe wytyczne do przyjęcia MRiRW (w porozumieniu z MFiPR).

- Prezentacja 4 stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.

Ad. 6. Wspieranie gotowości cywilnej

Pan Marek Bednarz zaprezentował nową rolę LGD w planowanych do realizacji działaniach w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 15), skupiających się na rozwoju umiejętności dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej Podkarpacia. Alokacja na nowy priorytet, wprowadzony po drugiej części przeglądu śródokresowego (MTR2), wynosi ponad 10 mln euro. Działania będą realizowane w formule projektów grantowych. Zmiany programu regionalnego zostały zatwierdzone przez KE jako ostatnie z wszystkich regionów, w związku z czym LGD z terenu województwa podkarpackiego dopiero teraz mogą pracować nad uzupełnieniem LSR. Umożliwi to zawarcie odpowiednich aneksów do umów ramowych i realizacji przez LGDy projektów w ramach nowego priorytetu.

W drugiej części pani Justyna Bykowska-Berest, kierowniczka Biura ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zaprezentowała nowe działanie pn. „Wspieranie gotowości cywilnej na obszarach objętych LSR” w nowym priorytecie programu Fundusze Europejskiej dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, również przyjętym w wyniku MTR2. Instrument RLKS w poprzedniej perspektywie nie był realizowany w programie regionalnym na Pomorzu Zachodnim. Po raz pierwszy wdrażany w obecnej perspektywie, został zaplanowany do realizacji z wykorzystaniem wyłącznie EFS+ w ramach priorytetu VI Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego. W naborach na działania dedykowane RLKS (przewidzianych do realizacji w formule grantowej) nie został jednak złożony ani jeden wniosek i zrezygnowano z ich realizacji. LGD sygnalizowały problemy z dotarciem do grup docelowych w tym obszarze. Drugim powodem, dla którego zmieniono podejście, było stanowisko KE odnośnie do wkładu własnego w projektach grantowych. Przeniesiono 100% alokacji (90% EFS+, 10% budżet państwa), zaprogramowanej w Priorytecie VI (20 milionów euro), na nowy Priorytet 14 ( cel szczegółowy 4.7 Wspieranie uczenia się przez całe życie). Decyzja ta spotkała się z aprobatą LGD, które brały udział w uszczegółowieniu Priorytetu. W innym działaniu zaplanowano wsparcie dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte LGD.

Dyskusja

Pani Anna Sulińska-Wójcik zwróciła uwagę, że działanie obejmuje również wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, co przy starzejącym się społeczeństwie jest istotne. Właśnie w tym obszarze LGD mogą swoimi działaniami wspierać tego typu grupy społeczne.

- Prezentacja 5 stanowi załącznik nr 6 do Protokołu

- Prezentacja 6 stanowi załącznik nr 7 do Protokołu

Ad. 7. Sprawy różne

Pani Urszula Żelazny z LGD Dorzecze Bobrzy pytała o możliwość aneksowania umów dla beneficjentów (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) w celu poluzowania obostrzeń dotyczących współfinansowania inwestycji NGO z dotacji gminnych. Pani Edyta Kosobucka-Markiewicz (Wydział Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departament Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW) wyjaśniła, że chodzi o postanowienie dotyczące ograniczenia w zakresie możliwości zaangażowania w realizację operacji także innych środków publicznych (niż EFRROW) oraz że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje nad odpowiedną korektą treści umów.

Podsumowanie i główne ustalenia po posiedzeniu Podkomitetu ds. RLKS

- Czeka nas intensywna praca w ramach GR ds. horyzontalnych. Planowane przyszłe posiedzenia Grupy roboczej ds. horyzontalnych i Podkomitetu ds. RLKS zostaną poświęcone m.in. omówieniu zagadnień związanych z potencjalnymi usprawnieniami, uproszczeniami oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności wdrażania instrumentu – zarówno w perspektywie bieżącej, jak i długoterminowej. W nowej perspektywie finansowej kwestie te będą integralnie związane z debatą nad mechanizmami efektywnej selekcji projektów, umożliwiającymi ograniczenie ryzyk oraz zapobieganie opóźnieniom na wczesnym etapie procesu wdrażania. Jednocześnie konieczne jest odpowiednie wkomponowanie systemu w obowiązującą architekturę programowania, monitorowania i rozliczania Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR), zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w celu zapewnienia jego spójności i efektywności.

- Projekt wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji zostanie przedłożony członkom Podkomitetu do zapoznania się oraz – w razie potrzeby – krótkiej dyskusji. Następnie dokument zostanie poddany pod głosowanie w celu jego przyjęcia, a po zakończeniu procedury rekomendowany Ministrom do podpisu.

3.	Pani Beata Rodak poinformowała, że MRiRW wspólnie z MFiPR opracowało materiał dotyczący protestów, czyli ścieżki odwoławczej, który był następnie przedmiotem prac Grupy roboczej ds. horyzontalnych. Podobny dokument funkcjonował w poprzedniej perspektywie finansowej. Należy pamiętać, że będzie to materiał stricte praktyczny i pomocniczy (nie stanowiący wytycznych). Ma on za zadanie ułatwić poruszanie się po zagadnieniu dotyczącym protestów i jest kierowany do LGD i SW, a także do wnioskodawców. Dokument ten zostanie udostępniony na stronie Podkomitetu ds. RLKS i będzie stanowić element całego systemu zasad wdrażania RLKS.

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia Podkomitetu ds. RLKS

Na zakończenie posiedzenia Podkomitetu ds. RLKS głos zabrała pani Anna Sulińska-Wójcik, dziękując wszystkim uczestnikom za bardzo konstruktywne merytoryczne spotkanie, w którym poruszono wiele istotnych tematów.

Zatwierdzam

Piotr Zygadło

Przewodniczący Podkomitetu ds. RLKS

Dyrektor Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

Załącznik nr 1. Agenda X posiedzenia Podkomitetu 6-05-2026

Załącznik nr 2. Prezentacja 1 - Wdrażanie RLKS – stan na 19 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 3. Prezentacja 2 – Wyniki sprawozdań ze stanu wdrażania LSR za 2025 r.

Załącznik nr 4. Prezentacja 3 – Od dokumentacji do decyzji: co mówią dane o procesach LGD

Załącznik nr 5. Prezentacja 4 – Wytyczne w zakresie ewaluacji, sprawozdań oraz wskaźników strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załącznik nr 6. Prezentacja 5 – Wspieranie gotowości cywilnej w Województwie Podkarpackim – Nowa rola Lokalnych Grup Działania

Załącznik nr 7. Prezentacja 6 – Wspieranie gotowości cywilnej w województwie zachodniopomorskim – nowa rola LGD. Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027